**Сводный отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2016 год**

В Подпорожском муниципальном районе в 2016 году действовало 9 муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных мероприятий на 2016 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 1 237 508,23 тыс.руб., профинансировано 1 068 261,54 тыс.руб. или 86,32 % от общего объема финансирования.

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем источникам распределялось следующим образом:

* средства местного бюджета – 485 821,61 тыс.руб. или 39,3 % от запланированного финансирования по всем программам;
* средства областного бюджета – 749 678,58 тыс.руб. или 60,6 %;
* средства федерального бюджета – 2 008,04 тыс.руб. или 0,2 %.

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |   | План финансирования на 2016 год | Фактическое финансирование в 2016 году | % финансирования в 2016 году |
| 1 | **Современное образование Подпорожского района** | **всего** | **801 588,89** | **670 726,60** | **83,67** |
| **фб** | **540,30** | **540,30** |  |
| **об** | **545 298,49** | **437 971,13** | **80,32** |
| **мб** | **255 750,10** | **232 215,17** | **90,80** |
| 1.1. | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей Подпорожского района» | всего | 223 067,27 | 222 182,45 | 99,60 |
| фб |   |   |   |
| об | 159 612,70 | 158 758,75 | 99,46 |
| мб | 63 454,57 | 63 423,69 | 99,95 |
| 1.2. | Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Подпорожского района» | всего | 453 892,79 | 324 781,15 | 71,55 |
| фб | 540,30 | 540,30 | 100,00 |
| об | 365 837,30 | 259 364,15 | 70,90 |
| мб | 87 515,19 | 64 876,70 | 74,13 |
| 1.3. | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей Подпорожского района» | всего | 75 670,54 | 75 659,46 | 99,99 |
| фб |   |   |  |
| об | 12 560,40 | 12 560,40 | 100,00 |
| мб | 63 110,14 | 63 099,06 | 99,98 |
| 1.4. | Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» | всего | 8 701,19 | 8 664,07 | 99,57 |
| фб |   |   |  |
| об | 5 195,29 | 5 195,29 | 100,00 |
| мб | 3 505,90 | 3 468,78 | 98,94 |
| 1.5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование Подпорожского района» и прочие мероприятия в области образования» | всего | 40 257,10 | 39 439,48 | 97,97 |
| фб |   |   |  |
| об | 2 092,80 | 2 092,54 | 99,99 |
| мб | 38 164,30 | 37 346,94 | 97,86 |
| 2 | **Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2016 годы** | **всего** | **28 366,12** | **12 334,34** | **43,48** |
| **фб** | **0,00** | **0,00** |  |
| **об** | **17 105,12** | **1 105,12** | **6,46** |
| **мб** | **11 261,00** | **11 229,22** | **99,72** |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики в Подпорожском районе на 2014-2016 годы» | всего | 775,12 | 762,58 | 98,38 |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 165,12 | 165,12 | 100,00 |
| мб | 610,00 | 597,47 | 97,95 |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2016 годы» | всего | 27 591,00 | 11 571,75 | 41,94 |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 16 940,00 | 940,00 | 5,55 |
| мб | 10 651,00 | 10 631,75 | 99,82 |
| 3 | **Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы** | **всего** | **3 342,00** | **2 589,55** | **77,49** |
| **фб** | **0,00** | **0,00** |  |
| **об** | **0,00** | **0,00** |  |
| **мб** | **3 342,00** | **2 589,55** | **77,49** |
| 3.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе" | всего | 3 110,30 | 2 510,01 | 80,70 |
| фб |   |   |   |
| об |   |   |   |
| мб | 3 110,30 | 2 510,01 | 80,70 |
| 3.2. | Подпрограмма 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района" | всего | 231,70 | 79,54 | 34,33 |
| фб |   |   |   |
| об |   |   |   |
| мб | 231,70 | 79,54 | 34,33 |
| 4 | **Экономическое развитие Подпорожского муниципального района на 2014-2016 годы** | **всего** | **20 597,70** | **20 581,50** | **99,92** |
| **фб** | **0,00** | **0,00** |  |
| **об** | **3 221,40** | **3 221,40** | **100,00** |
| **мб** | **17 376,30** | **17 360,10** | **99,91** |
| 4.1. | Подпрограмма 1 "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | всего | 2 918,00 | 2 918,00 | 100,00 |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 2 518,00 | 2 518,00 | 100,00 |
| мб | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 4.2. | Подпрограмма 2 "Развитие туризма в Подпорожском муниципальном районе на 2014-2016 годы" | всего | 0,00 | 0,00 |   |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 0,00 | 0,00 |   |
| мб | 0,00 | 0,00 |   |
| 4.3. | Подпрограмма 3 "Развитие сельского хозяйства Подпорожского муниципального района на 2014-2016 годы" | всего | 783,40 | 778,40 | 99,36 |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 703,40 | 703,40 | 100,00 |
| мб | 80,00 | 75,00 | 93,75 |
| 4.4. | Подпрограмма 4 "Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Подпорожского муниципального района на 2014-2016 годы" | всего | 16 896,30 | 16 885,10 | 99,93 |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 0,00 | 0,00 |   |
| мб | 16 896,30 | 16 885,10 | 99,93 |
| 5 | **Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» на 2014-2016 годы** | **всего** | **245 098,58** | **224 050,98** | **91,41** |
| **фб** | **0,00** | **0,00** |  |
| **об** | **53 891,28** | **53 891,28** | **100,00** |
| **мб** | **191 207,31** | **170 159,70** | **88,99** |
| 5.1. | Подпрограмма 1 "Межбюджетные отношения в муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" | всего | 244 153,41 | 223 105,88 | 91,38 |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 53 600,70 | 53 600,70 | 100,00 |
| мб | 190 552,71 | 169 505,18 | 88,95 |
| 5.2. | Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" | всего | 469,60 | 469,52 | 99,98 |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 0,00 | 0,00 |   |
| мб | 469,60 | 469,52 | 99,98 |
| 5.3. | Подпрограмма 3 "Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс" | всего | 475,58 | 475,58 | 100,00 |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 290,58 | 290,58 | 100,00 |
| мб | 185,00 | 185,00 | 100,00 |
| 6 | **Развитие муниципальной службы в Подпорожском районе Ленинградской области на 2015-2017 годы** | **всего** | **553,52** | **415,08** | **74,99** |
| **фб** | **0,00** | **0,00** |  |
| **об** | **23,52** | **2,76** | **11,74** |
| **мб** | **530,00** | **412,32** | **77,80** |
| 7 | **Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2015-2017 годы** | **всего** | **136 880,12** | **136 869,85** | **99,99** |
| **фб** | **1 467,74** | **1 458,21** | **99,35** |
| **об** | **130 138,78** | **130 138,13** | **100,00** |
| **мб** | **5 273,60** | **5 273,51** | **100,00** |
| 7.1. | Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы" | всего | 10 345,38 | 10 345,30 | 100,00 |
| фб |   |   |   |
| об | 5 400,78 | 5 400,78 | 100,00 |
| мб | 4 944,60 | 4 944,52 | 100,00 |
| 7.2. | Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения на 2015-2017 годы" | всего | 68 045,02 | 68 045,02 | 100,00 |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 68 045,02 | 68 045,02 | 100,00 |
| мб | 0,00 | 0,00 |   |
| 7.3. | Подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2015-2017 годы" | всего | 39 395,10 | 39 385,57 | 99,98 |
| фб | 146,10 | 136,57 | 93,48 |
| об | 39 249,00 | 39 249,00 | 100,00 |
| мб | 0,00 | 0,00 |   |
| 7.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2017 годы" | всего | 16 004,70 | 16 004,05 | 100,00 |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 16 004,70 | 16 004,05 | 100,00 |
| мб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Подпрограмма 5 "Социальная поддержка граждан пожилого возраста Подпорожского муниципального района на 2015-2017 годы" | всего | 0,00 | 0,00 |   |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 0,00 | 0,00 |   |
| мб | 0,00 | 0,00 |   |
| 7.6. | Подпрограмма 6 "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Подпорожском муниципальном районе на 2015 год" | всего | 3 089,92 | 3 089,91 | 100,00 |
| фб | 1 321,64 | 1 321,64 | 100,00 |
| об | 1 439,28 | 1 439,28 | 100,00 |
| мб | 329,00 | 328,99 | 100,00 |
| 8 | **Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Подпорожском муниципальном районе на 2016-2020 годы** | **всего** | **100,00** | **92,85** | 92,85 |
| **фб** | **0,00** | **0,00** |   |
| **об** | **0,00** | **0,00** |   |
| **мб** | **100,00** | **92,85** | 92,85 |
| 9 | **Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Подпорожский муниципальный район» на 2015-2017 годы** | **всего** | **981,30** | **600,79** | **61,22** |
| **фб** | **0,00** | **0,00** |  |
| **об** | **0,00** | **0,00** |  |
| **мб** | **981,30** | **600,79** | **61,22** |
|  | **Итого** | **всего** | **1 237 508,23** | **1 068 261,54** | **86,32** |
| **фб** | **2 008,04** | **1 998,51** | **99,53** |
| **об** | **749 678,58** | **626 329,82** | **83,55** |
| **мб** | **485 821,61** | **439 933,21** | **90,55** |

**Краткая информация об итогах реализации муниципальных программ в 2016 году**

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района на 2014-2018 годы»

Муниципальная программа «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 29 апреля 2014 года № 654.

В 2015 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с изменением объемов финансирования в муниципальную программу были внесены изменения, в соответствии с постановлениями Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 01 апреля 2016 года № 423, от 08 ноября 2015 года № 1754.

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства в сумме 20597,70 тыс.руб., в том числе 3221,40 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 17376,30 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный район». Исполнение за 2016 год составило 20581,50 тыс.руб.Процент освоения – 99,92 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе на 2014-2018 годы» составил 1,0 – высокий уровень эффективности. Расчет сделан с учетом данных, предоставленных Росстатом.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 невозможно рассчитать так, как в 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы 2 финансовых средств не выделялось.

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Развитие сельского хозяйства Подпорожского муниципального района на 2014-2018 годы» составил 0,7 –высокий уровень эффективности. Реализация подпрограммы 3 имеет низкий уровень эффективности в связи с переносом реализации мероприятия (строительство детского сада в с. Винницы) на 2017 год.

Индекс эффективности Подпрограммы 4 «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Подпорожского муниципального района на 2014-2018 годы» составил 1,7 (высокий уровень эффективности). Данный результат оценки эффективности характеризуется превышением значения показателя 10 от запланированного значения на 2016 год.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2016 год отмечаются:

* предоставлены субсидии на начало предпринимательской деятельности
4-м субъектам малого и среднего бизнеса в Подпорожском районе;
* в течение 2016 года оказана информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
* Подпорожский район принял заочное участие в 11-ой Международной туристской выставке «Интурмаркет» (г. Москва) на едином стенде Ленинградской области, где широко была представлена полиграфическая продукция о Подпорожском районе;
* 27 гражданам ведущим личное подсобное хозяйство и 3 КФХ предоставлены субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы;
* организованы ежегодные осенне-весенние выставки-ярмарки в Подпорожском районе;
* оказана консультационная и методическая помощь сельхозтоваропроизводителям Подпорожского района;
* возмещены убытки автотранспортным предприятиям от пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования между поселениями в границах района на общую сумму 11604,68 тыс.руб. за счет средств бюджета Подпорожского муниципального района;

приобретены 3 пассажирских автобуса марки ПАЗ-32054 для муниципального предприятия МУП ПМР «Автогарант Плюс».

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1.Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Подпорожского района | %% (к предыдущему году) | 100(898 субъектов МСП) | 101,9(944 ед.) | 103,2(1035 ед.) |
| 2. | Показатель 2.Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций Подпорожского района. | %% | 33,5 | 34,5 | 33,5 |
| 3. | Показатель 3.Число принятых туристов и экскурсантов  | Чел. | 3500 | 3898 | - |
| 4. | Показатель 4.Число занятых в сфере туризма населения Подпорожского района | Чел. | 600 | 618 | - |
| 5. | Показатель 5.Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах  | Ед. | 69 | 84 | 112 |
| 6. | Показатель 6.Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Винницком сельском поселении | Ед. | - | 1 | - |
| 7. | Показатель 8.Сохранение маршрутной сети на уровне 2013 года | Ед. | 8 | 8 | 8 |
| 8. | Показатель 9.Выполнение планового количества рейсов | %% | - | 90 | 90 |
| 9. | Показатель 10.Обновление парка муниципальных автобусов | Ед. | - | 1 | 3 |

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2018 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете МО «Подпорожский муниципальный район» в 2016 году предусмотрено 245 098,60 тыс. руб., финансирование составило 224 051,0 тыс. руб., или 91,4 % исполнения к плановым назначениям.

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Подпорожского муниципального района.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Подпорожского муниципального района.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Подпорожского муниципального района.
2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».
3. Обеспечение бюджетного процесса высоко технологичной унифицированной надежной инфраструктурой, являющейся основой единого информационного пространства бюджетно-финансовой системы Подпорожского муниципального района.

Выполняя поставленные цели и задачи муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

Обеспечен рост расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным образованиям Подпорожского муниципального района (нарастающим итогом к уровню 2013 года) 109,3 процентов.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов поселений Подпорожского муниципального района.

Отношение объема муниципального долга к общему объему утвержденных доходов бюджета Подпорожского муниципального района без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений составило 22,2 процента.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, составило 0,07 процентов.

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Подпорожский муниципальный район».

Обеспечение технической, информационной и консультационной поддержкой бюджетного процесса.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм.

1. «Межбюджетные отношения в муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».
2. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».
3. «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс».

*По подпрограмме 1:*

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 223 105,90 тыс. руб. при утвержденных объемах финансирования 244 153,40 тыс. руб., что составляет 91,4 % исполнения.

По основному мероприятию *«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Подпорожского муниципального района»* финансирование выполнено в полном объеме.

*Показатель 1 «Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным образованиям Подпорожского муниципального района»* составил 109,3 % к уровню 2013 года (или 99,4 % к планируемому значению показателя на 2016 год).

По основному мероприятию «*Предоставление дополнительной финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Подпорожского муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов»* финансирование составило 137 383,30 тыс. руб., или 86,7 % к годовому плану. Неисполнение составило 21 047,50 тыс.руб. Перечисление средств осуществлялось бюджетам поселений в соответствии с представленными актами выполненных работ, в том числе и на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Средства в сумме 19 849,3 тыс. руб., в том числе по переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 17271,3 тыс. руб., предусмотренные и неиспользованные в 2016 году, остались на счете МО по состоянию на 1 января 2017 года и будут направлены на те же цели в 2017 году.

Обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов поселений Подпорожского муниципального района.

*Индекс эффективности подпрограммы 1* составил 0,9 (высокий уровень эффективности).

*По подпрограмме 2:*

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 469,5 тыс. руб., что составляет 99,98 % исполнения годового плана.

Сохранен объем муниципального долга и расходов на его обслуживание, не превышающими ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

*Показатель 3 «Отношение объема муниципального долга к общему объему утвержденных доходов бюджета Подпорожского муниципального района* *без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»* составил 22,2 процента (не превысил планируемое значение показателя на 2016 год – 137,7 процента).

*Показатель 4 «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета МО «Подпорожский муниципальный район»* *за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»* составил 0,07 процентов (не превысил планируемого значения показателя на 2016 год - 0,23 процента).

Обеспечено отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Подпорожского муниципального района и соблюдены сроки исполнения по долговым обязательствам. В 2016 году погашены долг по бюджетному кредиту в сумме 9714,3 тыс. руб. и сумма процентов за пользование кредитом в сумме 469,5 тыс. руб. в соответствии с графиком погашения долга по Соглашению о реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам.

*Индекс эффективности подпрограммы 2* составил 3,46 (высокий уровень эффективности).

*По подпрограмме 3:*

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 475,6 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнения годовых назначений.

В целях обеспечения бюджетного процесса высоко технологичной унифицированной надежной инфраструктурой, являющейся основой единого информационного пространства бюджетно-финансовой системы Подпорожского муниципального района постоянно в течение финансового года осуществляются работы по внедрению, лицензионному сопровождению, модернизации и обслуживанию информационной системы управления бюджетным процессом – системы казначейского исполнения бюджета «АЦК – финансы».

Проведены работы по реализации комплекса мероприятий по информационной безопасности в отношении автоматизированных рабочих мест, предназначенных для доступа к компонентам интегрированной системы «Электронный бюджет».

*Индекс эффективности подпрограммы 3* составил 1,0 (высокий уровень эффективности).

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1 Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным образованиям Подпорожского муниципального района (к уровню 2013 года) |  % | 100,0 | 110,0 | 109,3 |
| 2. | Показатель 2Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов поселений Подпорожского муниципального района | % | 0,90 | 0,80 | 0 |
| 3. | Показатель 3Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 63,5 | 137,7 | 22,2 |
| 4. | Показатель 4Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,27 | 0,23 | 0,07 |
| 5. | Показатель 5Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Показатель 6 Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением; внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами | да/нет | да | да | да |
| 7. | Показатель 7Внедрение новых подсистем управления муниципальными финансами  | да/нет | да | да | да |

1. Муниципальная программа «Современное образование Подпорожского района»

На реализацию мероприятий муниципальной программы бюджетом МО «Подпорожский муниципальный район» в 2016 году утверждено 801 588,90 тыс. руб. Исполнение за 2016 год составило 670 726,70 тыс. руб., или 83,7 % исполнения.

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Подпорожского муниципального района.

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, региона и страны в целом, современным требованиям общества.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования в Подпорожском районе.
2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Подпорожского района, современным потребностями общества и каждого гражданина.
3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, эффективной организации их занятости в свободное от учебы время.
4. Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы.

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования детей Подпорожского района»
2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Подпорожского района»
3. «Развитие дополнительного образования детей Подпорожского района»
4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование Подпорожского района» и прочие мероприятия в области образования»

*По подпрограмме 1:*

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 222 182,50 тыс. руб. при утвержденных объемах финансирования 223 067,30 тыс. руб., что составляет 99,6 % исполнения.

По основному мероприятию *«Реализация образовательных программ дошкольного образования»* финансирование выполнено на 100%.

По основному мероприятию «*Развитие инфраструктуры дошкольного образования»* неисполнение 15,30 тыс. руб., что соответствует 0,1% от плановой суммы.

По основному мероприятию «*Реализация мер по энергосбережению учреждений дошкольного образования»* исполнение составило 99 %.

По основному мероприятию «*Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»* финансирование выполнено на 91%. Неосвоение средств зафиксировано по выплате компенсации части родительской платы в связи со снижением фактической потребности по причине непосещения детьми детских дошкольных учреждений.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности-117,1%.

*По подпрограмме 2:*

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 324 781,20 тыс. руб. при утвержденных объемах финансирования 453 892,80 тыс. руб., что составляет 71,6% плановых назначений.

По основному мероприятию *«Реализация образовательных программ общего образования»* финансирование выполнено на 100%.

По основному мероприятию *«Развитие инфраструктуры общего образования»* финансирование выполнено на 44,5%. Неосвоение средств произошло в связи:

* со срывом сроков выполнения контракта на устройство спортивной площадки МБОУ «Подпорожская СОШ № 1»;
* невыполнение сроков строительства нового здания МБОУ «Вознесенская СОШ № 7»
* перенос финансирования на проведение реновации МБОУ «Подпорожская СОШ № 1» с 2016 года на 2017 год.

По основному мероприятию *«Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»* финансирование выполнено на 78,6%.

Качественная оценка подпрограмм: уровень эффективности - 101,9%.

*По подпрограмме 3:*

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 75 659,40 тыс. руб. при утвержденных объемах финансирования 75 670,50 тыс. руб., что составляет 100 % плановых назначений.

По основному мероприятию *«Реализация программ дополнительного образования детей»* финансирование выполнено на 100%.

По основному мероприятию *«Развитие инфраструктуры дополнительного образования»* финансирование выполнено на 99,9%.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности - 94 %.

*По подпрограмме 4:*

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 8 664,10 тыс. руб. при утвержденных объемах финансирования 8 701,20 тыс. руб., что составляет 99,6 % плановых назначений.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности-102,9%.

*По подпрограмме 5:*

Мероприятия по подпрограмме выполнены на сумму 39 439,50 тыс. руб. при утвержденных объемах финансирования 40 257,10 тыс. руб., что составляет 98 % плановых назначений.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности - 103,7 %.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2014 год | Достигнутоезначение показателя за 2014 год |
| 1. | Показатель 1 Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования (в общей численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования). | % | 72 | 78,6 | 78,8 |
| 2. | Показатель 2 Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования (в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования). | % | 0 | 61 | 100 |
| 3. | Показатель 3 Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей 3-7 лет (показатель скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях). | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций Подпорожского района. | % | 89 | 100 | 104,3 |
| 5. | Показатель 5 Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет). | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Показатель 6 Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности, обучающихся в организациях общего образования). | % | 39,3 | 89,7 | 92,9 |
| 7. | Показатель 7 Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третьей ступени обучения). | % | 62,5 | 71,5 | 100 |
| 8. | Показатель 8 Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности, обучающихся по основным программам общего образования). | % | 96,75 | 97,6 | 100 |
| 9. | Показатель 9 Доля общеобразовательных организаций (от общего числа количества общеобразовательных организаций), в которых для обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием. | % | 60,4 | 68,4 | 69 |
| 10. | Показатель 10Количество учащихся общеобразовательных организаций, приходящихся на один компьютер.  | Чел. | 8 | 7 | 6 |
| 11. | Показатель 11 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими результатами ЕГЭ. | % | 1,86 | 1,66 | 1,25 |
| 12. | Показатель 12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | % | 99 | 100 | 100 |
| 13. | Показатель 13 Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 30 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций Подпорожского района). | % | 21 | 23 | 23 |
| 14. | Показатель 14 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области. | % | 100 | 100 | 116,7 |
| 15. | Показатель 15 Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов). | % | 22,6 | 28,2 | 27,1 |
| 16. | Показатель 16Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет). | % | 73,3 | 74,5 | 66 |
| 17. | Показатель 17Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей (в общей численности образовательных организаций дополнительного образования детей). | % | 0 | 66 | 66 |
| 18. | Показатель 18Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Подпорожском районе. | % | 75 | 100 | 93,5 |
| 19. | Показатель 19Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Подпорожского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (в общей численности детей 6-17 лет, зарегистрированных на территории Подпорожского района). | % | 77 | 77,5 | 78 |
| 20. | Показатель 20Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект. | % | 88 | 90 | 94 |
| 21. | Показатель 21Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), работающих граждан, зарегистрированных на территории Подпорожского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (от общего количества детей данной категории). | Чел. | 2389 | 2400 | 2400 |
| 22. | Показатель 22Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению). | % | 18 | 23,5 | 25 |
| 23. | Показатель 23Доля образовательных организаций Подпорожского района, укомплектованных высококвалифицированным педагогическим персоналом (в общей численности образовательных организаций). | % | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Показатель 24Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей Подпорожского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей Подпорожского района | % | 72 | 100 | 100 |
| 25. | Показатель 25Удельный вес числа методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым представлен доступ в сети Интернет. | % | 1 | 15 | 15 |
| 26. | Показатель 26Удельный вес числа электронных ресурсов, разработанных в рамках Программы и обеспечивающих мониторинг реализации Программы. | % | 1 | 15 | 15 |
| 27. | Показатель 27Уровень информированности населения по реализации мероприятий Программы. | % | 5 | 20 | 25 |
| 28. | Показатель 28Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в конкурсах, соревнованиях (в общей численности обучающихся 5-11 классов). | % | 56,6 | 72,8 | 74 |

1. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2018 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства в сумме 28 366,12 тыс. руб., в том числе 17 105,12 тыс. руб. – средства областного бюджета, 11 261,0 тыс. руб. – средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный район». Исполнение за 2016 год составило 12 334,34 тыс. руб., в том числе 1 105,10 тыс. руб. – средства областного бюджета.Процент освоения – 43,48 %.

В 2016 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с изменением объемов финансирования, внесением основного мероприятия 2.11 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 24 х 18 м по адресу: г. Подпорожье, ул. Волкова, д. 28» в муниципальную программу были внесены изменения, в соответствии с постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 07 июня 2016 года № 790.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики в Подпорожском районе на 2014-2018 годы»» составил 1,0 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2018 годы»составил 0,53 –низкий уровень эффективности.

Низкий уровень эффективности по Подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2018 годы» связан с неполным освоением запланированного финансирования на 2016 год основному мероприятию 2.11, так как строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу ул. Волкова, д. 28 перенесено на 2017 год.

Все культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные в 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2018 годы», были выполнены в полном объеме.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1.Численность подростков и молодежи, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях | человек | 2775 | 2856 | 2857 |
| 2. | Показатель 2.Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитаниюмолодежи | человек | - | 250 | 255 |
| 3. | Показатель 3.Численность молодежи, участвующей в мероприятиях направленных на пропаганду здорового образа жизни | человек | - | 250 | 255 |
| 4. | Показатель 4.Численность подростков и молодежи, участвующих в различных формах самоорганизации: общественных организациях, молодежных советах, ученических и студенческих советах, поисковых формированиях и т.п. | человек | 868 | 892 | 895 |
| 5. | Показатель 5.Численность участников мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и пропаганде семейных ценностей | человек | - | 35 | 37 |
| 6. | Показатель 6. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 16,0 | 18,0 | 27,4 |
| 7. | Показатель 7.Доля детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 40,0 | 43,0 | 45,0 |
| 8. | Показатель 8.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3,8 | 5,3 | 6,5 |

1. Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» в размере 3 342,00 тыс.руб. Исполнение за 2016 год составило 2 589,55 тыс.руб. Процент освоения - 78%.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе» составил 1,1 – высокий уровень эффективности. Данный результат оценки эффективности характеризуется превышением значения показателей 3, 4, 5 от запланированного значения на 2016 год.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района» составил 0,38 – низкий уровень эффективности, несмотря на то, что индекс результативности составил – 1,4. Результат оценки эффективности характеризуется низким % освоения финансирования подпрограммы в 2016 году.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы можно отметить:

* Проведены шесть заседаний Антитеррористической комиссии Подпорожского муниципального района;
* Оперативная обстановка на территории Подпорожского муниципального района за 2016 год характеризовалась сокращением числа зарегистрированных преступлений на 7,7 % (397 (-33 АППГ), в тоже время увеличилось на 32,9% (85 (+28 АППГ) количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов.
* По итогам 2016 года количество раскрытых преступлений увеличилось на 0,3% (335 (+1 АППГ), при этом увеличилось на 46,8% (62 (+29 АППГ) количество раскрытых преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов от всех расследованных преступных деяний. Общая раскрываемость преступлений составила 81,1% (-3,7% АППГ), а тяжких и особо тяжких преступлений 74,7% (+3 АППГ). Раскрываемость грабежей, убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью составила 100%.
* В рамках развития и расширения аппаратно-программного комплекса АИС «Безопасный город» установлены, подключены и введены в эксплуатацию в 2016 году 2 (две) камеры видеонаблюдения.
* Организовано и проведено обучение (повышение квалификации) должностных лиц и специалистов гражданской обороны по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по профессиональной образовательной программе обучения.
* Приобретены наглядные и информационные стенды по обеспечению безопасности граждан.
* С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности при проведении единого дня голосования, обеспечены дополнительные меры безопасности.
* Проведены 9 (девять) заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
* Для обеспечения антитеррористической безопасности и общественного порядка приобретено и смонтировано оборудование для контроля и управления доступом в здание Администрации Подпорожского муниципального района Ленинградской области.
* Совместно с Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» в 2016 году проведена профилактическая работа, направленная на обеспечение безопасности граждан на водных объектах Подпорожского муниципального района.
* Несмотря на совместную с ОНД ГУ МЧС России по Подпорожскому району работу, направленную на повышение культуры пожарной безопасности граждан Подпорожского района, проводимые профилактические мероприятия, направленные на предотвращение возгораний и пожаров, возросло количество пожаров 37 (32-АППГ). Количество погибших людей на пожарах составило 6 человек (6-АППГ). Количество спасенных на пожарах людей составило 13 человек (2 - АППГ). Сократился причинённый прямой материальный ущерб, который составил 822 362 рублей (АППГ – 1 429 493).

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | **Показатель 1** Снижение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории Подпорожского района. | ед.(%) | 389(100%) | 37396% | 397 |
| 2. | **Показатель 2** Снижение количества преступлений и правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи. | ед. | 12 | 975,1% | 9 |
| 3. | **Показатель 3** Снижение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ | ед. | 17 | 1482,4% | 10 |
| 4. | **Показатель 4** Проведение мероприятий по предотвращению возникновения предпосылок террористических актов. | ед. | 4 | 5 | 6 |
| 5. | **Показатель 5** Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. | ед. | 4 | 5 | 6 |
| 6. | **Показатель 6** Выполнение мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района. | ед. | 4 | 5 | 9 |
| 7. | **Показатель 7** Снижение количества пожаров. | ед. | 36 | 3291,6% | 37 |
| 8. | **Показатель 8** Снижение гибели и травматизма людей на пожарах. | чел. | 6 | 4 | 6 |
| 9. | **Показатель 9**Снижение материальных и финансовых потерь от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | тысячрублей | 30099,38 | 2 949 740,098% | 822 362,0 |
| 10. | **Показатель 10**Снижение количества людей, пострадавших на водных объектах | чел. | 8 | 5 | 4 |
| 11. | **Показатель 11**Обеспечение работников образовательных организаций, учреждений культуры, социального обслуживания средствами индивидуальной защиты. | % | 10% | 30% | 30% |
| 12. | **Показатель 12**Увеличение зоны охвата оповещения и информирования населения Подпорожского района о чрезвычайных ситуациях. | % | 70% | 97% | 75 |
| 13. | **Показатель 13** Увеличение количества электросирен и речевых громкоговорителей. | ед. | 46 | 523% | 48 |

1. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Подпорожский муниципальный район» на 2015-2018 годы»

В 2016 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с изменением объемов финансирования в муниципальную программу были внесены изменения, в соответствии с постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 01 февраля 2016 года № 100.

Общее финансирование муниципальной программы на 2016 год (с учетом изменений) за счет средств бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» – 981,30 тыс.руб.

По состоянию на 01 января 2016 года выделены средства в размере 600,79 тыс.руб. Освоение составило 61,22 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

В связи с тем, что не в полном объеме освоены средства местного бюджета индекс эффективности муниципальной программы составил 0,32 – низкий уровень эффективности. Низкий уровень эффективности муниципальной программы связан с внесением изменений в земельное законодательство, что привело:

к снижению количества формируемых за счет органов местного самоуправления земельных участков;

к перераспределению полномочий между городским поселением и районом;

снижению количества проводимых торгов.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы:

* оформлено 17 свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на ОКС;
* подготовлено 3 отчета об оценке стоимости муниципального имущества, в т.ч. земельных участков;
* подготовлено 48 отчетов об оценке стоимости земельных участков, в т.ч. права аренды;
* оформлено 28 кадастровых паспортов сформированных земельных участков для целей строительства и (или) осуществления полномочий.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1.Количество свидетельств о государственной регистрации права на ОКС | % | 40 | 20 | 17 |
| 2. | Показатель 2.Количество отчетов об оценке стоимости муниципального имущества, в т.ч. земельных участков | % | 3 | 5 | 3 |
| 3. | Показатель 3.Количество свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки | % | 20 | 20 | 0 |
| 4. | Показатель 4.Количество отчетов об оценке стоимости земельных участков, в т.ч. права аренды. | % | 98 | 65 | 48 |
| 5. | Показатель 5.Количество кадастровых паспортов сформированных земельных участков для целей строительства и (или) осуществления полномочий | тыс. руб. | 66 | 70 | 28 |

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Подпорожском районе Ленинградской области на 2015-2018 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» в сумме 553,52 тыс.руб. Исполнение за 2016 год составило 415,08 тыс.руб.Процент освоения – 74,99 %., т.к. часть муниципальных служащих пришли обучение за счет средств областного бюджета.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Программы «Развитие муниципальной службы в Подпорожском районе Ленинградской области на 2015-2018 годы» составил 1,00 – высокий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2016 год отмечаются:

нормативные правовые акты Администрации Подпорожского муниципального района по вопросам прохождения муниципальной службы приведены в соответствие с федеральным и областным законодательством;

разработаны нормативные правовые акты по вопросам совершенствования системы управления муниципальной службой Подпорожского муниципального района, прохождения муниципальной службы;

нормативные правовые акты Администрации Подпорожского муниципального района по вопросам предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе приведены в соответствие с федеральным и областным законодательством.

28 муниципальных служащих Подпорожского муниципального района повысили квалификацию, в том числе зачисленные в кадровый резерв.

3 человека, включенные в резерв управленческих кадров Подпорожского муниципального района, повысили квалификацию.

Во исполнение статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 52 муниципальных служащих прошли диспансеризацию.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | **Показатель 1**Доля актуализированных нормативных правовых актов Администрации Подпорожского муниципального района по вопросам прохождения муниципальной службы с целью приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством. | %%  | 100 | 100 | 100 |
| 2. | **Показатель 2**Доля нормативных правовых актов по вопросам совершенствования системы управления муниципальной службой Подпорожского муниципального района, прохождения муниципальной службы. | %% | 100 | 100 | 100 |
| 3. | **Показатель 3**Доля актуализированных нормативных правовых актов Администрации Подпорожского муниципального района по вопросам предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе с целью приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством. | %% | 100 | 100 | 100 |
| 4. | **Показатель 4** Число муниципальных служащих Подпорожского муниципального района, прошедших переподготовку, повышение квалификации, в том числе зачисленных в кадровый резерв. | чел. | 38 | 25 | 28 |
| 5. | **Показатель 5**Число лиц, прошедших повышение квалификации, включенных в резерв управленческих кадров Подпорожского муниципального района и кадровый резерв. | чел. | 0 | 3 | 3 |
| 6. | **Показатель 6** Доля размещенных на официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального района нормативных правовых актов, имеющих отношение к исполнению муниципальным служащим должностных обязанностей | %% | 100 | 100 | 100 |

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства в сумме 136 880,12 тыс.руб., в том числе 1 467,74 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 130 138,78 тыс.руб. – средства областного бюджета, 5 273,60 тыс.руб. – средства бюджета Подпорожского муниципального района. Исполнение за 2016 год составило 136 869,85 тыс.руб.Процент освоения – 99,99 %.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2014-2018 годы» составил 1,0 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» составил 1,0 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2014-2018 годы» составил 1,0 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2014-2018 годы» составил 1,0 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 6 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Подпорожском муниципальном районе» составил 1,0 – высокий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2016 год отмечаются:

услуги экстренной помощи на дому с использованием технологии социального обслуживания «Тревожная кнопка» получили 74 человека;

транспортные услуги с использованием технологии социального обслуживания «Социальное такси» получили 271 человек;

услуги социального обслуживания «Служба сиделок» получили 30 человек;

3 детям-инвалидам предоставлены услуги на дому с использованием технологии социального обслуживания «Служба сиделок»;

выполнены работы по приспособлению для доступа инвалидов зданий УСЗН, МБУ СРЦН «Семья», МБОУ ДОД «Детский сад № 4»;

услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов получили 64 человека.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1.Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат | %% (к предыдущему году) | 65,0 | 67,0 | 67,0 |
| 2. | Показатель 2.Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области и Российской Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки | %% | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| 3. | Показатель 3.Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги, в общем числе граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания | % | 82,0 | 83,0 | 83,0 |
| 4. | Показатель 4.Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения  | % | 94,0 | 95,0 | 95,0 |
| 5. | Показатель 5.Снижение уровня безнадзорности несовершеннолетних | % | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 6. | Показатель 6.Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат | % | 68,0 | 72,0 | 72,0 |
| 7. | Показатель 7.Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Подпорожском муниципальном районе | % | 24,0 | 23,0 | 23,0 |
| 8. | Показатель 8.Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждении и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию | % | 94,0 | 95,0 | 95,0 |
| 9. | Показатель 9.Доля родителей детей-инвалидов, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами, в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждении | % | 40,0 | 43,0 | 43,0 |
| 10. | Показатель 10.Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями | % | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 11. | Показатель 11.Доля социальных выплат в автоматизированном режиме при помощи АИС «Соцзащита» | % | 63,0 | 63,2 | 63,2 |
| 12. | Показатель 12. Доля пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями, от общей численности пожилых граждан Подпорожского муниципального района | % | 19,5 | 1,0 | 1,0 |

1. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Подпорожском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Подпорожском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена Постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 30 ноября 2015 года № 1930. Подпрограммы не предусмотрены.

Целями муниципальной программы являются:

1. Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Подпорожского муниципального района.
2. Упрочнение гражданского самосознания и духовной общности многонационального Подпорожского муниципального района.
3. Успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
4. Формирование позитивного имиджа Подпорожского муниципального района как территории комфортной для проживания представителей различных национальностей, а также политической и социально-экономической стабильности.

В 2016 году в ходе реализации муниципальной программы в связи с изменением объемов финансирования в муниципальную программу были внесены изменения в соответствии с Постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 09 ноября 2016 года № 1761.

Общее финансирование муниципальной программы на 2016 год (с учетом изменений) за счет средств местного бюджета – 100,00 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2016 года на реализацию программы выделены средства в размере 92,85 тыс.руб. Освоение составило 92,85 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

В соответствии с тем, что средства местного бюджета были освоены полностью, индекс эффективности муниципальной программы составил 0,9 - высокий уровень эффективности.

В период с 01 января по 31 декабря 2016 года в рамках реализации муниципальной программы было проведено 11 мероприятий. Данные мероприятия мотивировали жителей Подпорожского района обратить внимание на свою идентичность, узнать о культуре малого коренного народа нашего района – вепсах, получить информацию о религиях, которые исповедуются жителями нашего района. Данные мероприятия однозначно положительно влияют на упрочнение гражданского самосознания и духовной общности Подпорожского муниципального района.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2015 год | Достигнутоезначение показателя за 2015 год |
| 1. | Показатель 1.Количество проведенных тематических мероприятий | единицы | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Показатель 2.Количество охваченных жителей Подпорожского муниципального района тематическими мероприятиями | человек | 0 | 480 | 480 |
| 3. | Показатель 3.Количество проведенных тематических мероприятий | единицы | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Показатель 4.Количество охваченных жителей Подпорожского муниципального района тематическими мероприятиями | человек | 0 | 800 | 820 |
| 5. | Показатель 5.Количество проведенных тематических мероприятий | единицы | 0 | 3 | 3 |
| 6. | Показатель 6.Количество охваченных жителей Подпорожского муниципального района тематическими мероприятиями | человек | 0 | 500 | 530 |
| 7. | Показатель 7.Количество проведенных тематических мероприятий | единицы | 0 | 3 | 3 |
| 8. | Показатель 8.Количество охваченных жителей Подпорожского муниципального района тематическими мероприятиями | человек | 0 | 1400 | 1400 |