**Сводный отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»**

**за 2016 год**

В Подпорожском городском поселении в 2016 году действовало 11 муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных мероприятий на 2016 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 431 434,33 тыс.руб., профинансировано 334 613,47 тыс.руб. или 77,56 % от общего объема финансирования.

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем источникам распределялось следующим образом:

* средства местного бюджета – 175 271,86 тыс.руб. или 87,79 % от запланированного на год по всем программам;
* средства областного бюджета – 121 541,02 тыс.руб. или 69,64 %;
* средства федерального бюджета – 38 100,60 тыс.руб. или 66,05 %.

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |   | План финансирования на 2016 год | Фактическое финансирование в 2016 году | % финансирования в 2016 году |
| 1 | Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2014 -2016 годы | **всего** | **49 750,98** | **47 613,55** | **95,70** |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 18 470,58 | 16 844,01 | 91,19 |
| мб | 31 280,40 | 30 769,54 | 98,37 |
| 2 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2015 – 2017 годы | **всего** | **2 823,40** | **2 433,53** | **86,19** |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 183,20 | 183,20 | 100,00 |
| мб | 2 640,20 | 2 250,33 | 85,23 |
| 3 | Безопасность Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы | **всего** | **553,00** | **295,42** | **53,42** |
| фб | 0,00 | 0,00 |   |
| об | 0,00 | 0,00 |   |
| мб | 553,00 | 295,42 | 53,42 |
| 4 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы | **всего** | **116 987,91** | **96 193,84** | **82,23** |
| фб |  |  |  |
| об |  |  |  |
| мб |  |  |  |
| 5 | Культура в Подпорожском городском поселении на 2015 – 2017 годы | **всего** | **33 614,95** | **33 460,42** | **99,54** |
| фб | 10,40 | 10,40 | 100,00 |
| об | 3 242,80 | 3 242,80 | 100,00 |
| мб | 30 361,75 | 30 207,22 | 99,49 |
| 6 | Обеспечение качественным жильём граждан и улучшение жилищных условий на территории Подпорожского городского поселения на 2014 – 2016 годы | **всего** | **209 240,71** | **137 665,79** | **65,79** |
| фб | 57 674,64 | 38 090,20 | 66,04 |
| об | 113 069,17 | 72 292,22 | 63,94 |
| мб | 38 496,89 | 27 283,37 | 70,87 |
| 7 | Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы | **всего** | **2 750,00** | **2 749,88** | **100,00** |
| фб |  |  |  |
| об | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| мб | 250,00 | 249,88 | 99,95 |
| 8 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы | **всего** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| фб |  |  |  |
| об |  |  |  |
| мб | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Организация транспортного обслуживания населения на территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы | **всего** | **10 000,00** | **9 986,35** | **99,86** |
| фб |  |  |  |
| об |  |  |  |
| мб | 10 000,00 | 9 986,35 | 99,86 |
| 10 | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Подпорожское городское поселение» на 2015-2017 годы | **всего** | **1 251,90** | **323,71** | **25,86** |
| фб |  |  |  |
| об |  |  |  |
| мб | 1 251,90 | 323,71 | 25,86 |
| 11 | Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром муниципального образования "Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" на 2016-2020 годы | **всего** | **4 361,50** | **3 790,98** | **86,92** |
| фб |   |   |   |
| об | 3 183,10 | 3 183,10 | 100,00 |
| мб | 1 178,40 | 607,88 | 51,59 |
|   |   |   |   |   |  |
|  | **Итого** | **всего** | **431 434,33** | **334 613,47** | **77,56** |
| **фб** | **57 685,04** | **38 100,60** | **66,05** |
| **об** | **174 103,25** | **121 241,02** | **69,64** |
| **мб** | **199 646,04** | **175 271,86** | **87,79** |

**Краткая информация об итогах реализации муниципальных программ
в 2016 году**

1. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2014 -2016 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 49 750,98 тыс.руб., в том числе 18 470,58 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 31 280,39 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение». Исполнение за 2016 год составило 47 613,55 тыс.руб.Процент освоения – 95,7 %.

Не полное освоение финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, произошло из-за возврата субсидии из областного бюджета на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Речников (от ул. Северная до ж.д. № 21 по ул. Речников) в связи с отказом ООО «СК «РосСтрой» устранять замечания Заказчика и повлекшие судебные разбирательства, и возврата субсидии из областного бюджета в результате снижения начальной максимальной цены аукциона.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс результативности Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» составил 1,1.

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» составил 1,05 – высокий уровень эффективности.

Индекс результативности Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» составил 1,1.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы» составил 1,09 – высокий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2016 год отмечаются:

* ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 4,696 км;
* ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории многоквартирных домов общей площадью 1158,8 кв.м;
* устранение деформаций и повреждений на асфальтовом покрытии (4082,973 кв.м.);
* техническое обслуживание дорожных средств выполнено в полном объеме;
* замена и установка новых дорожных знаков в количестве 116 шт.;
* осевая разметка автомобильных дорог площадью 496,3 кв.м;
* нанесение разметки пешеходных переходов (67,2 кв.м.).

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям от общей протяжённости дорог | % | 59,5 | 56,65 | 54,14 |
| км | 64,6 | 61,5 | 59,904 |
| 2. | Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов | кв.м. | 5068 | 6923,37 | 8082,17 |
| 3. | Снижение количества ДТП на автомобильных дорогах | ед. | 437 | 410 | 287 |
| 4. | Сокращение числа пострадавших в ДТП | чел. | 32 | 28 | 34 |

1. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Подпорожского городского поселения на 2014-2016 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 209 240,71 тыс.руб., в том числе 57 674,64 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 113 069,17 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 38 496,89 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение». Исполнение за 2016 год составило 137 665,79 тыс.руб., в том числе 38 090,20 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 72 292,22 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 27 283,37 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение».Процент освоения – 65,79 %.

В рамках муниципальной программы в 2016 реализовывались мероприятия по 3 подпрограммам:

* улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей Подпорожского городского поселения на 2014 – 2016 годы;
* переселение граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу на территории «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 2014 – 2016 годах;
* оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 2016 году.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 5 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности муниципальной программы:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей Подпорожского городского поселения на 2014 – 2016 годы» составил 0,99 – высокий уровень эффективности.

В 2016 году были предоставлены субсидии для приобретения жилья 6 семьям, приобретено 6 жилых помещения общей площадью 336,0 м².

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Подпорожском городском поселении на 2015-2016 годы».

В 2016 году отсутствовали граждане, изъявившие желание принять участие в мероприятиях Подпрограммы 2. Основной причиной неучастия является отказ банков от предоставления кредитов заёмщикам по причине нестабильности заработка граждан, либо невозможность подтверждения платёжеспособности гражданами.

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу на территории «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 2014 – 2016 годах составил 0,8 - низкий уровень эффективности.

Низкий уровень эффективности подпрограммы 3 объясняется тем, что финансирование Подпрограммы 3 производится по этапам строительства (2014, 2015, 2016-2017 годы) всех жилых домов, заявленных в вышеуказанной программе, также по причине переноса сроков строительства жилого дома по адресу: г. Подпорожье, ул. Красного Флота, д. 14 (этап 2015 года).

Индекс эффективности Подпрограммы 4 «Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилого фонда муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 2016 году» составил 1,03 - высокий уровень эффективности.

В 2016 году была предоставлена субсидия из областного бюджета для приобретения жилого помещения в собственность муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» для предоставления по договору социального найма гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда. Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 44,0 м², обеспечена жильем 1 семья.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1.Общая площадь построенного (приобретенного) жилья (по нормативу) | м2 | 322,1 | 322,10 | 336,00 |
| 2. | Показатель 2 .Количество молодых семей улучшивших жилищные условия. | Семей | 6 | 6,0 | 6,0 |
| 3. | Показатель 1.Общая площадь приобретенного (построенного) жилья (по нормативу) | м2 | - | - | - |
| 4. | Показатель 2Количество семей, улучшивших жилищные условия | Семей | - | - | - |
| 5. | Показатель 1.Общая площадь расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда. | м2 | - | 2 993,77 | 2 603,14 |
| 6. | Показатель 2.Количество граждан, переселенных из аварийных жилых домов | человек | - | 193,0 | 161,0 |
| 7. | Показатель 1.Общая площадь расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда. | м2 | - | 42,0 | 44,0 |
| 8. | Показатель 1.Количество семей, переселенных из аварийных жилых домов | Семей | 1 | 1,0 | 1,0 |

1. Муниципальная программа «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014 – 2016 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены средства из областного и местного бюджетов в сумме 2 750,0 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области в сумме 2 500,0 тыс.руб., средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» в сумме 250,0 тыс.руб. Исполнение за 2016 год составило 2 749,88 тыс.руб.Процент освоения – 99,9 %.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014 – 2016 годы» за 2016 год составил 0,7 – низкий уровень эффективности. Низкий уровень эффективности муниципальной программы характеризуется освоением финансовых средств, запланированных в 2016 году на реализацию 2-х мероприятий из 22 предусмотренных программой.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2016 год отмечаются:

- ремонт автомобильных дорог в д. Посад и д. Плотично (2 участка, общей протяженностью/площадью 1925 м/7700 м2).

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | **Показатель 1** Уровень благоустройства гражданских кладбищ | % | 18 | 70 | 46 |
| 2. | **Показатель 2** Доля дорог и сооружений на них соответствующих нормативными требованиями | % | 30 | 50 | 60 |
| 3. | **Показатель 3** Уровень очистки территории от старых деревьев и кустарников  | % | 25 | 60 | 40 |
| 4. | **Показатель 4** Уровень обеспеченности уличным освещением сельских населенных пунктов | % | 85 | 95 | 95 |
| 5. | **Показатель 5** Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов контейнерными площадками | % | 7 | 45 | 7 |
| 6. | **Показатель 6** Уровень обеспечения сельских населенных пунктов пожарными водоемами | % | 25 | 45 | 45 |
| 7. | **Показатель 7**Уровень обеспечения сельских населенных пунктов подъездами к пожарным водоемам | % | 25 | 80 | 35 |
| 8. | **Показатель 8**Уровень обеспечения сельских населенных пунктов питьевой водой | % | 55 | 95 | 82 |

1. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Подпорожское городское поселение» на 2015-2017 годы»

Общее финансирование муниципальной программы на 2016 год за счет средств МБ – 1 251,90 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2016 года выделены средства в размере 323,71 тыс.руб. Освоение составило 25,86 %.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности муниципальной программы составил 0,38 – низкий уровень эффективности. Низкий уровень эффективности муниципальной программы связан с внесением изменений в земельное законодательство, что привело:

к снижению количества формируемых за счет органов местного самоуправления земельных участков;

к перераспределению полномочий между городским поселением и районом;

снижению количества проводимых торгов.

По 31 декабря 2016 года в рамках реализации муниципальной программы:

* оформлено 64 свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на ОКС;
* подготовлено 34 отчета об оценке стоимости муниципального имущества, в том числе земельных участков;
* оформлено 2 свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки;
* подготовлен 1 отчет об оценке стоимости земельных участков, в том числе права аренды;
* оформлено 27 кадастровых паспортов сформированных земельных участков для целей строительства и (или) осуществления полномочий.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1.Количество свидетельств о государственной регистрации права на ОКС | шт. | 25 | 30 | 64 |
| 2. | Показатель 2.Количество отчетов об оценке стоимости муниципального имущества, в том числе земельных участков | шт. | 15 | 10 | 34 |
| 3. | Показатель 3.Количество свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки | шт. | 4 | 5 | 2 |
| 4. | Показатель 4.Количество отчетов об оценке стоимости земельных участков, в том числе права аренды. | шт. | 1 | 20 | 1 |
| 5. | Показатель 5.Количество кадастровых паспортов сформированных земельных участков для целей строительства и (или) осуществления полномочий | шт. | 13 | 20 | 27 |

1. Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения на территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы»

Общее финансирование муниципальной программы на 2016 год за счет средств МБ – 10 000,00 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2016 года выделены средства в размере 9 986,35 тыс.руб. Освоение составило 99,86 %.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности муниципальной программы составил 1,00 – высокий уровень эффективности.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы возмещены убытки автотранспортному предприятию от пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Подпорожского городского поселения на общую сумму 9 986,35 тыс.руб. за счет средств бюджета Подпорожского городского поселения.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2015 год | Достигнутоезначение показателя за 2015 год |
| 1. | Показатель 1.Сохранение маршрутной сети на уровне 2013 года | шт. | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Показатель 2.Выполнение планового количества рейсов | шт. | - | 90 | 99,8 |
| 3. | Показатель 3.Обновление парка муниципальных транспортных предприятий | шт. | - | - | - |

1. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском городского поселения на 2015-2017 годы»

Общее финансирование муниципальной программы на 2016 год – 100,0 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2016 года выделены средства в размере 100,0 тыс.руб. В 2016 году освоение составило 100 %.

В 2016 годуоказана информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, на выполнение данного мероприятия выделены средства бюджета Подпорожского городского поселения в объеме 100,0 тыс.руб.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском городского поселения на 2015-2017 годы» за 2016 год составил 1,0 - высокий уровень эффективности.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1.Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Подпорожского городского поселения | %% (к предыдущему году) | 100(562 субъекта МСП) | 101,2(575 ед.) | 102,2(588 ед.) |
| 2. | Показатель 2.Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Подпорожского городского поселения до 378 (не менее 7%) | %% (к базовому/предыдущему году) | 100(301 ед./10т.чел.) | 102,2(315 ед./10 т.чел.) | 104,2(321 ед./10 т.чел.) |

1. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены средства из муниципального бюджета в сумме 2 823,40 тыс.руб., в том числе 183,20 тыс.руб. – средства областного бюджета, 2 640,20 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение». Исполнение за 2016 год составило 2 433,53 тыс.руб.Процент освоения – 86,19 %.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы»» составил 0,8 – низкий уровень эффективности, в связи с неполным освоение финансовых средств.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы»составил 1,3 – высокий уровень эффективности.

Все мероприятия, запланированные в 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы», были выполнены в полном объеме.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1.Численность подростков и молодежи, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях | человек | 1385 | 1413 | 1415 |
| 2. | Показатель 2.Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитаниюмолодежи | человек | 50 | 55 | 57 |
| 3. | Показатель 3.Численность молодежи, участвующей в мероприятиях направленных на пропаганду здорового образа жизни | человек | 50 | 55 | 57 |
| 4. | Показатель 4.Численность подростков и молодежи, участвующих в различных формах самоорганизации: общественных организациях, молодежных советах, ученических и студенческих советах, поисковых формированиях и т.п. | человек | 65 | 67 | 71 |
| 5. | Показатель 5.Численность участников мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и пропаганде семейных ценностей | человек | 15 | 21 | 23 |
| 6. | Показатель 6. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 12,5 | 13,5 | 26,0 |
| 7. | Показатель 7.Доля детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 27,6 | 29,0 | 30,0 |

1. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены средства в сумме 116 987,91 тыс.руб., в том числе 33 454,41 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 83 533,50 тыс.руб. – средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный район». Исполнение за 2016 год составило 96 193,84 тыс.руб.Процент освоения – 82,23 %.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ» составил 0,5– низкий уровень эффективности. Низкий уровень эффективности связан с тем, что на 01 января 2017 года не выполнены работы по ремонту участка наружных сетей водопровода по адресу: ул. Новгородская, г. Подпорожье (мероприятие перенесено на 2017 год) и не окончены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений» (в настоящее время Проект находится на экспертизе в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»).

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы» составил 0,3– низкий уровень эффективности. Низкий уровень эффективности Подпрограммы 2 «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы» связан с тем, что не выполнены мероприятия по приобретению и установке энергосберегающих ламп. Данные мероприятия перенесены на 1 квартал 2017 года.

Индекс эффективности программы Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2015 – 2017 годы» за 2016 год составил 1,6 - высокий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2016 год отмечаются:

* актуализация схемы теплоснабжения;
* проверка сметной документации на ремонт участков теплосетей и водопровода;
* проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье;
* разработка ПСД по строительству газопровода;
* реконструкция водопроводного колодца у дома № 27 по ул. Волкова;
* ремонт водоразборных колонок в г. Подпорожье;
* строительство инженерных сетей, ул. Горького;
* замена участков канализационной сети - 110 м;
* дезинфекция колодца, д. Кезоручей;
* замена насосов на скважинах, д. Шеменичи, № 2, № 5 и № 17, г. Подпорожье;
* замена датчика давления на скважине, д. Посад;
* ремонт участков тепловых сетей – 1315 м;
* ремонт наружных сетей водопровода – 2975 м;
* установка приборов учета, д. Хевроньино;
* ремонт печи, ул. Физкультурная;
* частичный ремонт кровли, ул. Исакова, д. 4;
* приобретение двух детских дворовых комплексов ул. Свирская ж.д. 25-27-29 и ул. Волкова ж.д. 35-37;
* установлены три детских дворовых комплекса по адресам: ул. Свирская ж.д. 25-27-29; ул. Волкова ж.д. 35-37; ул. Строителей ж.д. 5-а;
* приобретены парковые скамейки и урны по 10 шт.;
* приобретен и установлен один остановочный павильон по ул. Комсомольская д. 2;
* произведен снос 8 сараев;
* выполнены работы по устройству пешеходных дорожек и тротуаров в количестве 7 единиц;
* проведены работы по устройству и восстановлению дренажных канав и колодцев;
* проведены работы по ремонту ливневой канализации по ул. 1-Мая, ул. Поселковая, ул. Труда д. 74, пр. Механический д. 36 и ул. Октябрят д. 9;
* приобретены и установлены тренажеры на две площадки по ул. Строителей д. 11 и ул. Исакова д. 20;
* проведены мероприятия по комплексному благоустройству Аллеи Героев;
* произведен ремонт кровли и помещений городской бани № 2 по пр. Механический, д. 1;
* произведен комплексный ремонт здания гаража МУТП ПМР «Автогарант-Плюс»;
* произведен ремонт мостков в городском парке, у ж.д. 6-а по ул. Строителей;
* ремонт территории у здания администрации (ремонт тротуарной плитки, отсыпка территории кварцитом);
* приобретена 1 ед. спецтехники.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1 Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры. | Ед. | 0 | 2 | 1 |
| 2. | Показатель 2 Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей | Км | 1,6 | 3,6 | 4,4 |
| 3. | Показатель 3Площадь отремонтированного жилищного фонда | Тыс. кв.м. | 47,8 | 10,2 | 1,885 |
| 4. | Показатель 4Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности | Ед. | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Показатель 5Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства | Ед. | 14 | 15 | 31 |
| 6. | Показатель 6Площадь земли, обработанной от засорения борщевиком Сосновского | Га | - | 2 | 2 |

1. Муниципальная программа «Культура в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства в сумме 33 614,95 тыс.руб., в том числе 10,40 тыс.руб. – средства из федерального бюджета, 3 242,80 тыс.руб. – средства областного бюджета, 30 361,75 тыс.руб. - средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение». Исполнение за 2016 год составило 33 460,42 тыс.руб.Процент освоения – 99,54 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы» составил 0,9 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного обслуживания в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы» составил 0,9 – высокий уровень эффективности.

Все мероприятия, запланированные в 2016 году в рамках муниципальной программы «Культура в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы», были выполнены в полном объеме.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1.Число участников театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий | человек | 23169 | 26526 | 26620 |
| 2. | Показатель 2.Количество специалистов культурно-досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации | человек | 4 | 3 | 6 |
| 3. | Показатель 3.Приобретенное оборудование для МАУ «Подпорожский КДК» и проведение текущего ремонта | единиц | 4 | 3 | 6 |
| 4. | Показатель 4.Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек Подпорожского городского поселения | человек | 171328 | 171478 | 171479 |
| 5. | Показатель 5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» на 1 тыс. человек Подпорожского городского поселения | экземпляров | 3804 | 3824 | 3825 |
| 6. | Показатель 6.Количество социокультурных мероприятий | единиц | 88 | 90 | 230 |

1. Муниципальная программа «Безопасность Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены средства бюджета МО «Подпорожское городское поселение» в размере 553,00 тыс.руб. Исполнение за 2016 год составило 295,42 руб.Процент освоения – 53,4%.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском городском поселении» составил 0,8 запланированный уровень эффективности. Данный результат оценки эффективности характеризуется превышением значения показателя 4,5 от запланированного значения на 2016 год.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского городского поселения» составил 0,57 – низкий уровень эффективности. Результат оценки эффективности характеризуется низким % освоения финансирования подпрограммы в 2016 году.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы можно отметить следующие результаты:

* проведены мероприятия антитеррористической направленности, такие как: обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения, водоотведения, также защищенности объектов транспорта, расположенных на территории Подпорожского городского поселения и выполнении собственниками объектов транспорта положений ст. 5 («Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства») Федерального закона от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», подготовка к обеспечению безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечение антитеррористической безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва – 18 сентября 2016 года;
* оперативная обстановка на территории Подпорожского городского поселения за 2016 год характеризовалась незначительным ростом зарегистрированных преступлений – 238. Количество преступлений совершенные несовершеннолетними составило 7 преступлений. Зарегистрировано – 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
* организовано и проведено обучение (повышение квалификации) должностных лиц и специалистов гражданской обороны по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по профессиональной образовательной программе обучения;
* совместно с Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» в 2016 году проведена профилактическая работа, направленная на обеспечение безопасности граждан на водных объектах Подпорожского городского поселения, осуществлялся мониторинг толщины льда в местах вероятного выхода граждан на лед, проведены беседы с рыбаками любителями о правилах безопасного нахождения на льду, опубликованы материалы о соблюдении правил поведения на льду в СМИ;
* установлены информационные стенды по обеспечению безопасности граждан на водных объектах «Выход людей на лед – запрещен».
* с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности при проведении единого дня голосования на территории Подпорожского городского поселения, обеспечены дополнительные меры безопасности;
* проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, такие как: предупреждение чрезвычайных ситуаций связанных с пропуском весеннего паводка и половодья на территории Подпорожского городского поселения в 2016 году, подготовка к пожароопасному периоду 2016 года и мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в населённых пунктах и лесах Подпорожского городского поселения и обеспечению пожарной безопасности и безопасности детей при организации оздоровительных лагерей и их функционирования в летний период на территории Подпорожского городского поселения в 2016 году. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, объектах энергоснабжения расположенных на территории Подпорожского городского поселения при подготовке и проведении осенне-зимнего отопительного сезона 2016-2017 годов.
* в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Подпорожского городского поселения в 2016 году заменены на новые, 6 (шесть) пожарных гидрантов;
* проведена совместная с ОНД ГУ МЧС России по Подпорожскому району работа, направленная на повышение культуры пожарной безопасности граждан Подпорожского городского поселения. Количества пожаров составило 22 пожара. Количество погибших людей на пожарах Подпорожского городского поселения составило 3 человека. Причинённый прямой материальный ущерб - 473 362 рублей.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | **Показатель 1** Снижение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории Подпорожского городского поселения | ед. | 275 | 269(98%) | 238 |
| 2. | **Показатель 2** Снижение количества преступлений и правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи  | ед. | 6 | 5(80%) | 7 |
| 3. | **Показатель 3** Увеличение доли раскрытых преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ | % раскрываемости | 87,8% | 89,8% | 90% |
| 4. | **Показатель 4** Выполнение мероприятий по предотвращению возникновения предпосылок террористических актов | ед. | 4 | 6 | 9 |
| 5. | **Показатель 5** Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения | ед. | 4 | 6 | 10 |
| 6. | **Показатель 6** Выполнение мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского городского поселения | ед. | 4 | 6 | 9 |
| 7. | **Показатель 7** Снижение количества пожаров | ед. | 21 | 26 | 22 |
| 8. | **Показатель 8** Снижение гибели и травматизма людей на пожарах | чел. | 5 | 4 | 3 |
| 9. | **Показатель 9** Снижение количества людей, пострадавших на водных объектах | чел. | 2 | 1 | 0 |
| 10. | **Показатель 10**Снижение материальных и финансовых потерь от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тысячрублей | 4963,0 | 489 600(98,6%) | 473 362 |
| 11. | **Показатель 11**Обеспечение средствами СИЗ работников организаций органов местного самоуправления и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений  | % | 25% | 75% | 40% |
| 12. | **Показатель 12**Создание 2-х учебно-консультационных пунктов на территории Подпорожского городского поселения для обучения неработающего населения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | ед. | 0 | 2 | 1 |
| 13. | **Показатель 13**Увеличение зоны охвата оповещения и информирования населения Подпорожского городского поселения о чрезвычайных ситуациях | % | 0% | 60% | 60 |
| 14. | **Показатель 14**Увеличение количества технических средств оповещения о ЧС | ед.(%) | 0% | 9 (60%) | 9(60%) |

1. Муниципальная программа «Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были привлечены средства из областного и местного бюджетов в сумме 4 361,50 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области в сумме 3 183,10 тыс.руб., средства бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» в сумме 1 178,40 тыс.руб. Исполнение за 2016 год составило 3 790,98 тыс.руб.Процент освоения – 86,92 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 4 Муниципальной программы, Приложение к отчету), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности программы «Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» за 2016 год составил 0,9 – высокий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2016 год отмечаются:

* установка спортивной площадки на территории с правой стороны от пересечения пр. Механический и пер. Средний;
* установка спортивной площадки на территории бывшего стадиона между домами № 16-а по пр. Ленина и № 3-а по ул. Конституции;
* оборудование парковочных мест для автотранспорта по адресу: г. Подпорожье, ул. Волкова, д. 32-35-37.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(2013 год) | Планируемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| 1. | Показатель 1.Количество благоустроенных дворовых территорий и оборудованных зон отдыха | человек | - | 3 | 3 |
| 2. | Показатель 2.Количество решений принятых органами местного самоуправления на основании предложений общественных советов с целью создания условий для ведения здорового образа жизни населения, социально-культурного развития и комфортного проживания на территории административного центра | человек | 0 | 5 | 5 |
| 3. | Показатель 3.Количество участвующих жителей частей территории города Подпорожье в собраниях, в том числе в заседаниях организованных общественными советами частей территорий Подпорожье с целью решения вопросов местного значения | единиц | 90 | 100 | 120 |