31.10.2022 - 1

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований бюджетного законодательства и о контрактной системе, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации национальных проектов.

В целях предоставления из бюджета Ленинградской области бюджету Подпорожского городского поселения субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды между Комитетом по Жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и администрацией МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» заключено соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение).

Пунктом 4.3.6. Соглашения установлено, что администрация                                   обязана обеспечить при заключении контрактов на выполнение работ в том числе установление следующих условий: срок окончания выполнения работ по благоустройству территории не позднее 1 сентября года предоставления субсидии; срок действия контракта не позднее 1 октября года предоставления субсидии; детальный план-график производства работ (понедельный) является неотъемлемой частью муниципального контракта; расторжение муниципального контракта в случае, если подрядчик не приступает к исполнению муниципального контракта в срок до 18.04.2022, а также в случае отставания от план-графика производства работ более чем на 2 недели.

Также, согласно п. 4.3.7. Соглашения администрация обязана обеспечить заключение контрактов на выполнение работ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и исполнения условий Соглашения, 22.03.2022 администрацией                             МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее – заказчик) заключен муниципальный контракт (далее – контракт) с ООО «СвирьСтрой» (далее – подрядчик) на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории по адресу: пр. Ленина, нечетная сторона (от ул. Культуры до Городского парка), г. Подпорожье, Ленинградская область.

Также, п. 3.1. контракта установлено, что срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.09.2022.

В случае если у Муниципального заказчика имеются претензии к работам (к их качеству, объему и т.д.), Муниципальный заказчик, вправе задержать подписание акта и направить Подрядчику акт недостатков, в котором указываются, в том числе, недостатки работ, а также порядок и сроки их устранения.

При получении акта недостатков Подрядчик обязан в сроки, указанные в акте недостатков, устранить недостатки своими силами и за свой счет и предоставить Муниципальному заказчику доказательства устранения недостатков.

Установлено, что в нарушение условий Соглашения контракт не содержит детального плана-графика производства работ (понедельного), который должен являться неотъемлемой контракта. На основании которого подлежит выполнению условие Соглашения о расторжении договора на проведение работ в случае нарушения сроков по плану-графику производства работ.

В ходе проверки было установлено, что работы на объекте благоустройства общественной территории по адресу: пр. Ленина, нечетная сторона (от ул. Культуры до Городского парка), г. Подпорожье, Ленинградская область подрядчиком своевременно не завершены. Осмотром указанного объекта не установлено полностью готовых к эксплуатации дорожных покрытий, элементов благоустройства и ограждений, соответствующих требованиям муниципального контракта. Заказчиком не осуществлена приемка работ по контракту в полном объеме.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о ненадлежащем осуществлении должностными лицами администрации контроля за исполнением подрядчиком условий контракта.

Кроме того, нарушения подрядчиком условий контракта, не послужили основаниями для своевременного расторжения контракта, претензионные письма в адрес подрядчика не направлялись, несмотря на выявленные заказчиком при приемке недостатки акт недостатков не составлялся, требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), устранении недостатков в адрес подрядчика не направлялись.

По выявленным нарушениям в адрес главы администрации направлено представление.